## Главная
СОТРУДНИКИ
УЧАСТКИ
ЗАКАЗЫ
ЗАДАЧИ
ПО ДНЯМ
ПО МЕСЯЦАМ
Программа производственного учета и анализа
ВНИМАНИЕ:
В таблице "ЗАДАЧИ"
ввод данных в ячейки
столбцов с заголовками
красного цвета
ЗАПРЕЩЕН, т.к. эти
ячейки содержат
формулы
Автор программы:
www.fda-studia.ru
ВВОД ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ
ВЫВОД РЕЗУЛЬТАТОВ

## Задачи
ЗАДАЧИ
Участок | ФИО | Заказ | Задача | Дата нач план | Дата окон план | Дата факт окон | Месяц факт окон | Кол-во | Н/Ч | Сумма, Н/Ч | Результат | Комментарии
Цех | Грищук А. | Взлет, Спец.91 | Сварка прод.шва обечайки | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023. 7 | 2 | 2 | 4 | Сделал
Цех | Малышев Р. | ЛАЭС, КМЗ - 140 шт. 2023 | Зачистка корпуса | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023. 7 | 1 | 3 | 3 | Сделал
Цех | Никонов И. | ЛАЭС, КМЗ - 140 шт. 2023 | Сварка подвесов | 2023-07-18 | 2023-07-18 |  |  | 12 | 0.4 |  | В работе
Цех | Хазраткулов С. | ЛАЭС, КМЗ - 140 шт. 2023 | Приварка элементов | 2023-07-18 | 2023-07-18 |  |  | 4 | 2 |  | В работе
Цех | Шубенков В. | Геликон, Спец.31 | Снятие фасок на отв-х ИУ | 2023-07-18 | 2023-07-18 |  |  | 2 | 2.5 |  | В работе
Цех | Перевозчиков С. | ЛАЭС, КМЗ - 140 шт. 2023 | Зачистка корпуса | 2023-07-18 | 2023-07-18 |  |  | 4 | 3 |  | В работе
Цех | Васильев В. | ЛАЭС, КМЗ - 140 шт. 2023 | Сборка корпусов | 2023-07-18 | 2023-07-18 |  |  | 2 | 2 |  | В работе
Цех | Вовк А. | ЛАЭС, КМЗ - 140 шт. 2023 | Зачистка подвесов | 2023-07-18 | 2023-07-18 |  |  | 6 | 0.5 |  | В работе
На главную

## Таблицам по лням
Участок | - all -
Заказ | - all -
Сумма по полю Сумма, Н/Ч |  |  | Дата факт окон
ФИО | Задача | Кол-во | (empty) | 2023-07-18 | 2023-07-19 | Total Result
Грищук А. |  |  |  | 4 |  | 4
| Сварка прод.шва обечайки |  |  | 4 |  | 4
|  | 2 |  | 4 |  | 4
Малышев Р. |  |  |  |  | 3 | 3
| Зачистка корпуса |  |  |  | 3 | 3
|  | 1 |  |  | 3 | 3
(empty)
Никонов И.
Сварка подвесов
12
Хазраткулов С.
Приварка элементов
4
Шубенков В.
Снятие фасок на отв-х ИУ
2
Перевозчиков С.
Зачистка корпуса
4
Васильев В.
Сборка корпусов
2
Вовк А.
Зачистка подвесов
6
Total Result |  |  |  | 4 | 3 | 7
На главную

## Таблицам по месяцам
Участок | - all -
Заказ | - all -
Сумма по полю Сумма, Н/Ч |  |  | Месяц факт окон
ФИО | Задача | Кол-во | (empty) | 2023. 7 | (empty) | Total Result
Грищук А. |  |  |  | 4 |  | 4
| Сварка прод.шва обечайки |  |  | 4 |  | 4
|  | 2 |  | 4 |  | 4
Малышев Р. |  |  |  | 3 |  | 3
| Зачистка корпуса |  |  | 3 |  | 3
|  | 1 |  | 3 |  | 3
(empty)
Никонов И.
Сварка подвесов
12
Хазраткулов С.
Приварка элементов
4
Шубенков В.
Снятие фасок на отв-х ИУ
2
Перевозчиков С.
Зачистка корпуса
4
Васильев В.
Сборка корпусов
2
Вовк А.
Зачистка подвесов
6
Total Result |  |  |  | 7 |  | 7
На главную

## Сотрудники
СОТРУДНИКИ
Фамилия и Имя
Абдулаев А.
Бабенко В.
Бахтин П.
Васильев В.
Вертинский В.
Владимиров А.
Вовк А.
Грищук А.
Заиров Т.
Иванов С.
Иноземцев Н.
Казаков А.
Красильников С.
Крицкий В.
Малышев Р.
Марайимов М.
Мирончук И.
Никонов И.
Павлов В.
Перевозчиков С.
Романов А.
Самаркин Е.
Семенов А.
Соловьев И.
Степанов А.
Терновский А.
Хазраткулов С.
Шубенков В.
Яковлев В.
На главную

## Участки
УЧАСТКИ
Участок
Мех
Цех
ЧПУ
На главную

## Заказы
ЗАКАЗЫ
Наименование Заказа
Взлет, Спец.91
Геликон, Спец.31
ЛАЭС, КМЗ - 140 шт. 2023
На главную